## Cronograma
ID | Descrição | Predecessor | Tipo de dependência | Otimista | Provável | Pessimista | Duração
1 | Criar telas de cadastro e login | - | - | 1 | 1 | 2 | 1.16
2 | Implementar autenticação em dois fatores opcional e recuperação de senha via e-mail | 1 | FS | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Desenvolver menu (tela inicial) | 1 | FS | 1 | 2 | 3 | 2
4 | Desenvolver CRUD de grupos | 3 | FS | 2 | 2 | 3 | 2.16
5 | Desenvolver função para convidar e remover membros de um grupo | 4 | FS | 1 | 2 | 3 | 2
6 | Implementar Regra de Negócio (adiconar despesa e dividir igualmente ou de forma personalizada) | 5 | FS | 2 | 2 | 3 | 2.16
7 | Criar tela para anexar comprovante de pagamento à uma despesa | 6 | FS | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Desenvolver função para aceitar, rejeitar, editar e remover despesas | 6 | FS | 1 | 2 | 2 | 1.83
9 | Implementar lógica de permissões dos membros de um grupo (administrador > membro) | 8 | SS | 1 | 1 | 2 | 1.16
10 | Desenvolver função para notificar novas despesas, pagamentos, prazos e pendências | 7.8 | FS | 2 | 3 | 3 | 2.83
11 | Criar tela para checar histórico de despesas e pagamentos feitos pelo usuário | 7 | FS | 1 | 1 | 2 | 1.16
12 | Criar tela para mostrar relatórios de gastos individuais, de um grupo ou em um período de tempo | 11 | FS | 2 | 3 | 3 | 2.83
13 | Criar opção para exportar relatórios em PDF ou Excel | 12 | FS | 1 | 2 | 2 | 1.83
14 | Implementar modo offline | 9,10,13 | FS | 1 | 2 | 3 | 2
15 | Realizar testes, correções e toques finais | 14 | FS | 2 | 2 | 2 | 2
16 | Entrega | 15 | FF | 0 | 0 | 1 | 0.16