## Lista de TarefasRequisitos
requisitos
Conectar API com banco de dados
Definir as entidades e os relacionamentos do frontend
Criar tabelas do banco de dados
Definir as entidades e os relacionamentos do banco de dados
Lembretes de Vencimento
ConfiguraÃ§Ã£o de NotificaÃ§Ãµes
Criar um menu para para o usuÃ¡rio incluir as despesas
Criar logo
Criar design UI das telas do app no Figma
Definir as entidades e os relacionamentos do backend
Criar Tela de Menu principal
UsuÃ¡rios devem conseguir visualizar detalhes da despesa
UsuÃ¡rio deve conseguir adicionar membros e despesa
Conectar Front-end com Back-end
Criar uma Tela de cadastro de Usuario
Lembretes Recorrentes
criar tela acessibilidade
Criar tela login
RelatÃ³rios bÃ¡sicos de despesas.
NotificaÃ§Ãµes de PendÃªncias

## MoSCoW
requisito | categoria | justificativa | total de requisitos | (M)ust Have | (S)hould Have | (C)ould Have | (W)on't Have | Regras
Conectar API com banco de dados | (M)ust Have | Porque é essencial para o Crud do Usuário | 20 | 45% | 25% | 20% | 10% | Must: ≤ 30%
Definir as entidades e os relacionamentos do frontend | (C)ould Have | Para organização do Projeto | [5 empty] | Should: 30–40%.
Criar tabelas do banco de dados | (M)ust Have | Sem banco o app não existe | [5 empty] | Won’t (agora): ≥ 20%
Definir as entidades e os relacionamentos do banco de dados | (C)ould Have | Para organização do Projeto
Lembretes de Vencimento | (S)hould Have | É uma função que agrega muito nos objetivos do app, porém não é necessária para que ele funcione
ConfiguraÃ§Ã£o de NotificaÃ§Ãµes | (S)hould Have | É uma função que a maioria dos usuários assumem como algo essencial, logo seria de grande interesse implementar
Criar um menu para o usuÃ¡rio incluir as despesas | (C)ould Have | Necessario para inclusão das despesas
Criar logo | (W)on't Have | Não é necessario para o momento
Criar design UI das telas do app no Figma | (W)on't Have | Não é necessario para o momento
Definir as entidades e os relacionamentos do backend | (M)ust Have | Para organização do Projeto
Criar Tela de Menu principal | (M)ust Have | -
UsuÃ¡rios devem conseguir visualizar detalhes da despesa | (M)ust Have | Para ter a descrição dos gastos
UsuÃ¡rio deve conseguir adicionar membros e despesa | (M)ust Have | Para realizar a divisão de Despesas parcial e por igualdade
Conectar Front-end com Back-end | (M)ust Have | Sem o aplicativo não funciona
Criar uma Tela de cadastro de Usuario | (M)ust Have | O usuário se cadastrar será a primeira coisa a ser feita ao abrir o app
Lembretes Recorrentes | (S)hould Have | Auxiliaria muitos usuários a não deixarem contas atrasadas
Criar tela acessibilidade | (C)ould Have | Expande o público-alvo interessado no app
Criar tela login | (M)ust Have | O usuário precisa estar conectado em sua conta para utilizar o app
RelatÃ³rios bÃ¡sicos de despesas. | (S)hould Have | Funcionalidade presente em todos os outros apps competidores, a ausência dessa funcionalidade não impede o app de funcionar mas fere o interesse de usuários nele comparado à outras opções no mercado
NotificaÃ§Ãµes de PendÃªncias | (S)hould Have | Para evitar que esquecimentos levem a contas não pagas com atrasos de múltiplos dias

## Matriz Valor x Esforço
requisito | valor | esforço | justificativa | quadrante
Conectar API com banco de dados | Alto | Alto |  | Major Projects
Definir as entidades e os relacionamentos do frontend | Baixo | Baixo |  | Fill Ins
Criar tabelas do banco de dados | Alto | Baixo |  | Quick Wins
Definir as entidades e os relacionamentos do banco de dados | Baixo | Baixo |  | Fill Ins
Lembretes de Vencimento | Alto | Baixo |  | Quick Wins
ConfiguraÃ§Ã£o de NotificaÃ§Ãµes | Alto | Baixo |  | Quick Wins
Criar um menu para para o usuÃ¡rio incluir as despesas | Alto | Baixo |  | Quick Wins
Criar logo | Alto | Baixo |  | Quick Wins
Criar design UI das telas do app no Figma | Baixo | Baixo |  | Fill Ins
Definir as entidades e os relacionamentos do backend | Baixo | Baixo |  | Fill Ins
Criar Tela de Menu principal | Alto | Alto |  | Major Projects
UsuÃ¡rios devem conseguir visualizar detalhes da despesa | Alto | Baixo |  | Quick Wins
UsuÃ¡rio deve conseguir adicionar membros e despesa | Alto | Baixo |  | Quick Wins
Conectar Front-end com Back-end | Alto | Alto |  | Major Projects
Criar uma Tela de cadastro de Usuario | Alto | Baixo |  | Quick Wins
Lembretes Recorrentes | Alto | Baixo |  | Quick Wins
Criar tela acessibilidade | Baixo | Alto |  | Thankless Tasks
Criar tela login | Alto | Baixo |  | Quick Wins
RelatÃ³rios bÃ¡sicos de despesas. | Alto | Baixo |  | Quick Wins
NotificaÃ§Ãµes de PendÃªncias | Alto | Baixo |  | Quick Wins

## WSJF
requisito | valor | urgência | risco | esforço | wsjf
Conectar API com banco de dados | 10 | 9 | 10 | 9 | 3.2222
Criar tabelas do banco de dados | 7 | 9 | 10 | 5 | 5.2
Lembretes de Vencimento | 7 | 8 | 5 | 4 | 5
ConfiguraÃ§Ã£o de NotificaÃ§Ãµes | 6 | 2 | 2 | 2 | 5
Criar um menu para para o usuÃ¡rio incluir as despesas | 10 | 7 | 4 | 4 | 5.25
Criar logo | 6 | 7 | 2 | 3 | 5
Criar design UI das telas do app no Figma | 6 | 5 | 5 | 2 | 8
Criar Tela de Menu principal | 10 | 10 | 4 | 3 | 8
UsuÃ¡rios devem conseguir visualizar detalhes da despesa | 8 | 8 | 8 | 4 | 6
UsuÃ¡rio deve conseguir adicionar membros e despesa | 10 | 8 | 6 | 5 | 4.8
Conectar Front-end com Back-end | 10 | 9 | 10 | 5 | 5.8
Criar uma Tela de cadastro de Usuario | 9 | 9 | 3 | 3 | 7
Lembretes Recorrentes | 8 | 8 | 4 | 5 | 4
Criar tela acessibilidade | 6 | 5 | 5 | 4 | 4
Criar tela login | 9 | 9 | 3 | 3 | 7
RelatÃ³rios bÃ¡sicos de despesas. | 10 | 9 | 6 | 5 | 5
NotificaÃ§Ãµes de PendÃªncias | 7 | 7 | 4 | 5 | 3.6

## dados
1 | (M)ust Have | Quick Wins
2 | (S)hould Have | Major Projects
3 | (C)ould Have | Fill Ins
4 | (W)on't Have | Thankless Tasks
5 |  | -
6
7
8
9
10